## TAP
TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

Título do projeto	Bora Comer?
Líder do projeto	Isaac Teixeira de Souza
Período do projeto	set/16	dez/16

1. Objetivo do Projeto
Desenvolver uma rede social que possibilite pessoas encontrarem acompanhantes para refeições de uma forma geral.

2. Resultados do Projeto (Visão de Negócio)
Espera-se que o sistema ajude as pessoas a terem uma vida mais sociavel.

3. Escopo e Não Escopo do Projeto
Escopo / - Apresentar o sistema em APISII / - Implementar as funcionalidades do sistema / - Testar as funcionalidades do sistema / - Realizar treinamentos com os usuários do sistema / - Prover um manual de usuário		Não-Escopo / -
Criar aplicação web		Criar dominio
Criar aplicação mobile
Criar banco de dados
Apresentar Aplicações
					PLENO
4. Identificação das Partes Interessadas
NOME	SETOR	E-MAIL	COMPROMETIMENTO
Pablo Diego Alencar Cardoso	TI	pablodcardoso@gmail.com	BAIXO		EXTREMAMENTE GRAVE
					MUITO GRAVE
5. Identificação da Equipe do Projeto					GRAVE
INTEGRANTE DO PROJETO	SETOR	PAPEL	E-MAIL
Isaac Teixeira	TI	Líder do Projeto	isaacteixeiraa@gmail.com		POUCO GRAVE
Ivina Santos	TI	Técnico	ivina.p.santos@gmail.com		PRECISA DE AÇÃO IMEDIATA
Valéria Brito	TI	Técnico	valeriiabrito@gmail.com		NÃO IRÁ MUDAR
Thiago Brasil	TI	Técnico	trbrasil.ce@gmail.com
Valéria Brito	TI	Técnico	valeriiabrito@gmail.com
Hugo Franklin	TI	Técnico	hugoquadro@gmail.com		IMPROVÁVEL

GESTOR (LÍDER) DO PROJETO
6. Riscos
DESCRIÇÃO DO RISCO		PROBABILIDADE	IMPACTO		MODERADO
Indisponibilidade de algum membro da equipe		MÉDIA	ALTO		BAIXO
Falta de esforço de algum membro da equipe		BAIXA	ALTO
Mudança de membros da Equipe		BAIXA	ALTO
Tempo de desenvolvimento curto		MÉDIA	ALTO
Falta de recurso necessário		BAIXA	ALTO

## EAP
ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)
					Legenda

					Pode alterar
					Fórmulas
					Atraso

Nome Fase	Esforço da Fase (%)	Nome da Entrega	Esforço da Entrega(%)	Prazo	Situação	Progresso da Fase	Progresso Total		Progresso em		Progresso em		Progresso em		Progresso em		Progresso em		Progresso em		Progresso em		Progresso em		Progresso em		Progresso em		Progresso em
					34%		set/16	#NOME?	out/16	#NOME?	nov/16	#NOME?		#NOME?	jan/00	#NOME?	fev/00	#NOME?	mar/00	#NOME?	abr/00	#NOME?	mai/00	#NOME?	jun/00	#NOME?	jul/00	#NOME?
1. Análise	10%	1.1 DER	4%	ago/16	FEITO	100%	4%		A FAZER	#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?
		1.2 DFD	6%	set/16	FEITO		6%		A FAZER	#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?
2. Projeto	10%	2.1 Ferramentas a utilizar	5%	set/16	FEITO	100%	5%
		2.2 Tecnologias a utilizar	5%	set/16	FEITO		5%
3. Implementação	60%	3.1 CRUD Usuario	4%	set/16	FEITO	24%	4%
		3.2 CRUD Restaurante	4%	set/16	A FAZER
		3.3 Funcionalidade de Login	2%	set/16	FEITO		2%
		3.4 CRUD Evento	6%	out/16	FEITO		6%		A FAZER	#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?
		3.5 CRUD Circulo de Amigo	6%	out/16	A FAZER
		3.6 Gerenciamento de Hierarquia	5%	out/16	A FAZER
		3.7 Seleção de localização	7%	out/16	A FAZER
		3.8 Tratamento do Feed de Noticia	8%	out/16	FAZENDO		2%
		3.9 Tratamento de Postagens	3%	out/16	A FAZER
		3.10 Tratamento do chat	6%	out/16	A FAZER
		3.11 CRUD Propaganda	2%	out/16	A FAZER
		3.12 Upload de imagem	3%	out/16	A FAZER
		3.13 Impulsionamento de propaganda	2%	out/16	A FAZER
		3.14 Local de propagandas na aplicação		out/16	A FAZER
		3.15 Criação do Banco	2%	nov/16	A FAZER				A FAZER	#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?
4. Testes	15%	4.1 Codificação de Teste Unitário	5%	out/16	A FAZER	0%			A FAZER	#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?
		4.2 Codificação de Teste de Integração	5%	out/16	A FAZER				A FAZER	#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?
		4.3 Teste Sistemico	5%	nov/16	A FAZER				A FAZER	#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?
5. Encerramento	5%	5.1 Documentação: Manual Técnico	5%	nov/16	A FAZER	0%			A FAZER	#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?
		5.2 Teste de aceitação	5%	nov/16	A FAZER				A FAZER	#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?
		5.3 Entrega à Operação	5%	dez/16	A FAZER				A FAZER	#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?
					A FAZER	#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?
					A FAZER	#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?
					A FAZER	#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?		#NOME?

## TEP
TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO

1. Decisão de encerramento			2. Data de Encerramento
Projeto encerrado com ressalvas			08/12/2016

3. Justificativa
O projeto foi encerrado pois o mesmo era destinado a disciplina de análise, projeto e implementação de sistemas II e o mesmo está sendo concluida. Porém o projeto possivelmente será refinado e implementado para pôr no mercado.

4. Aprovação
Em análise

5. Lições Aprendidas
Descrição		Impacto
Análisar melhor os riscos do projeto.		Grande
Estudar melhor as formas de se chegar ao objetivo.		Grande
Análisar a viabilidade das ferramnetas utilizadas.		Grande